附件

2026年度清华成都高质量发展合作专项

（AI赋能社会治理和政策评估项目）申报指南

2026年清华成都高质量发展合作专项（AI赋能社会治理和政策评估项目）将按照《成都市人民政府 清华大学进一步深化市校合作 推动建设顶尖智库的协议》要求，聚焦社会治理和政策实施评估，推动前沿AI技术赋能治理体系和治理能力现代化。项目申报工作自即日起启动，有关事项如下。

一、项目内容及要求

本次申报对象为“AI赋能社会治理和政策评估”项目1项，经费预算限额为150万元，包含如下两项任务：

（一）社会风险预测评估。运用人工智能技术，建立12345热线风险预警模型，综合分析我市近年来社会风险的集中领域、表现形式、发展趋势等内容，为治理社会风险提供方向和建议。

（二）产业政策实施效果评估。依托人工智能数字化手段，围绕成都市产业建圈强链、构建“9+9+10”现代化产业体系部署要求，聚焦重点产业政策落地成效，开展科学化、定量化评估，为政策动态调整提供决策依据。

二、组织方式

本次项目由成都市人民政府研究室会同清华大学智库中心组织开展，围绕项目申报、过程推进、成果转化、结项验收开展全流程管理。项目资金由成都市市级财政专项安排。

三、申报条件

申请本次申报项目团队应满足以下条件：

（一）全体成员政治合格，愿意为成都经济社会发展出谋划策；

（二）项目团队应为清华大学在校研究团队，项目负责人应为清华大学在校教师、并具有副高级及以上职称；

（三）项目负责人应为实际主持项目的研究人员并能投入足够的时间和精力组织研究项目按计划进度实施；

（四）项目团队应具有较强的人工智能研究和开发能力，同时具备政策研究、战略分析能力，能够根据政策分析结果对AI方法进行专业化的改进；

（五）项目团队应具有较强的数据资源统筹能力，有渠道获取各地政策相关数据、制度资源。

四、完成时限

原则上应在2027年10月前完成，具体以签订合同为准。

五、成果要求

“社会风险预测评估”主要完成以下任务：

（一）对成都市12345热线近年工单数据进行系统性清洗、脱敏和标准化处理，综合收集网络舆情数据，建立面向AI分析的数据底座和一套高质量数据集，绘制可视化数据空间分布与风险演化趋势；

（二）结合数据特征和工作需求，围绕社会总体风险态势、重点风险发展趋势、民生问题集中领域等，建立一套应用AI技术预测评估社会风险的分析框架、逻辑路线和测评方法包；

（三）运用AI技术开展风险分析和评估，形成成都市社会风险智能诊断报告，包含1个总体报告+N个重点风险领域报告。

“产业政策实施效果评估”主要完成以下任务：

（一）收集整理成都市及其他同类城市重点产业政策文本、企业工商登记、就业、专利等相关数据，形成1套产业政策分析高质量数据集；

（二）结合成都经济社会特点和可获得的数据，从投入、过程、产出、成效等维度建立1套产业政策评估指标体系；

（三）综合运用计量分析等因果推断方法，建立从政策推出到发展成效的科学评价方法，能够有效识别重点产业政策效应；

（四）对成都市重点产业政策开展分析，形成AI赋能产业政策实施效果评估报告，包含产业政策问题清单与动态调整建议；

（五）实现重点政策的实时评估服务。

六、申报程序

（一）项目申报。符合申报条件的研究团队填写《2026年清华成都高质量发展合作专项（AI赋能社会治理和政策评估项目）申请书》（详见附件）并加盖院系/单位公章，盖章版扫描件发送至清华大学智库中心邮箱（zkzx-xsb@mail.tsinghua.edu.cn），盖章版纸质件一式三份送至北京市海淀区清华大学明理楼427（收件人：陈彦金；联系电话：010-62793695），由智库中心统一汇总后报送至成都市人民政府研究室。

（二）申报审核。成都市人民政府研究室牵头，清华大学智库中心参与，组织相关专家进行项目申报评审。评审内容主要包括申报项目的项目方案、研究基础、团队组成和经费预算等。

（三）结果确认。每个项目的申报评审结果，在清华大学相关网站进行公示，公示期不少于5日。公示期结束后，各项目承接团队须以清华大学名义与成都市人民政府研究室签订项目委托合同。

七、申报时间

申报开始时间为2026年10月23日，提交申请书的截止时间为2026年11月6日17:00（以邮戳时间或邮件发送时间为准）。

八、注意事项

（一）申报人须仔细阅读申报指南各项要求，并按申报指南要求按时提交申报材料。因材料缺失或不符合要求、错过申报时间节点等原因，导致未成功申报的责任由申报人自行承担。

（二）申报人应如实填写申报材料，对申报材料的真实性、合法性、有效性负责，自行承担包括知识产权纠纷在内的潜在风险。

（三）凡弄虚作假者，不符合申报条件或违规申报情形的，一经发现并核实后，申请不予受理，已受理的实行强制终止。发现存在科技违规、科研失信等行为的，依据国家、省、市相关规定办理。

九、联系方式

（一）清华大学智库中心，联系人：陈彦金，联系电话：010-62793695。

（二）成都市人民政府研究室，联系人：罗浩，联系电话：028-61884933 。

附件1-1：2026年度清华成都高质量发展合作专项（AI赋能社会治理和政策评估项目）申请书

附件1-1

2026年度清华成都高质量发展合作专项 （AI赋能社会治理和政策评估项目）

申 请 书

| 项 目 名 称 | : | AI赋能社会治理和政策评估 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | ： |  |
| 申请单位 | : |  |
| 填报日期 | : |  |

成都市人民政府研究室

2026年制

填写说明

一、申请书内各项内容应填写完整、实事求是、表述明确。表格内容字体为四号仿宋，行距28磅。如各栏空格不够，均可加页。

二、申请书为A4纸，于左侧装订成册。一式三份加盖公章。电子版以“题目—负责人—申请单位”格式命名。

三、申请单位填写完成后，按要求提交。

一、基本信息

| 项目名称 |  | AI赋能社会治理和政策评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
|  | 项目联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： 单位负责人（签章）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

二、项目方案

请参照以下提纲撰写，要求逻辑清晰、格式规范。包括但不限于以下内容： （一）项目背景 （二）项目内容 （三）拟解决的关键问题 （四）创新点 （五）项目进度及阶段性目标 （六）预期成果及应用价值 （七）参考文献

三、项目基础

要求填写内容真实准确，有针对性，与本项目无关的研究成果不作为研究基础填写。

| 负责人基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专长 | 所在单位 |
| 研究人员基本情况 |  |  |  |  |
| 姓 名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专长 | 所在单位 |

四、项目人员基本情况

五、经费预算

| 序号 | 经费开支科目 | 预算金额（万元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料费 |  |  |
| 2 | 数据采集及处理费 |  |  |
| 3 | 会议费/差旅费/ 学术交流费 |  |  |
| 4 | 设备费 |  |  |
| 5 | 专家咨询费 |  |  |
| 6 | 劳务费 |  |  |
| 7 | 印刷出版费 |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |
| 9 | 合 计 |  |  |

说明：项目研究经费预算总额不得超过项目研究方案中相关项目的研究经费。经费开支科目应据实填写，可增减。